# Financement

  - Notre Père : IFC/Proparco (32.525.000 €)

- 1er tirage (35 % - 11,4 M €) : à réaliser (Excavation réalisée & commercialisation 36% actée) – Attestation SCO avec le stade excavation en masse transmise le 29/04/26

  - CP’s restant à lever afin d’obtenir le tirage (selon le suivi des CPs IFC / Proparco) :

    - Paiements :

      - Paiement Hypothèque (759.120 €)

      - Paiement Frais d’avocat ap. négo. ($362 K) – honoraires HL et ADNA ; commissions des Prêteurs Seniors (confirmation attendue après paiement)

    - Documents de sûreté – version définitive attendue (demande d’informations ADNA du 02/03/26) :

      - Hypothèque : projet diffusé par Duval le 18/09/25 – revue et retour d’ADNA attendus

      - Convention de nantissement du compte DSR

      - Conventions de nantissement des actions (PAI / TAT)

      - Conventions de cession des droits d’actionnaire (prêts d’actionnaires – PAI / TAT Conseils)

      - Cession de créances (Confirmation qu’il n’existe pas d’autres créances)

    - Convention du compte DSR : domiciliation du compte à identifier et mise en relation de HL avec la banque teneuse du compte – relance HL du 07/04/26, en attente de retour de Duval.

    - Documents de financement – version définitive attendue :

      - Convention de partage des sûretés et accord intercréanciers (accords IFC le 19/09/25 et Proparco le 23/09/25)

      - Conventions de conservation des actions et de subordination (versions convenues le 26/09/25, sous réserve de l’approbation crédit des prêteurs)

      - Convention d’agent des sûretés (commentaires de l’agent du 22/09/25 en cours de revue par ADNA / HL)

      - Convention de lettre de bail foncier (accord Duval – version finale à diffuser par ADNA)

      - Contrat EPC et contrats de bail : copies signées transmises le 15/09/25, en cours de revue par HL / ADNA

    - Documents non reçus (à fournir par Duval) :

      - Lettre d’honoraires de l’agent des sûretés (à préparer avec l’agent)

      - Contrat de prestations de gestion (à signer au closing) et Pacte d’actionnaires (point d’avancement attendu)

      - Contrat de bail foncier définitif : signature, enregistrement aux impôts et dépôt auprès de la conservation foncière

      - Certificat de non-modification des statuts de l’Emprunteur et du Sponsor depuis le 03/04/25

      - Polices d’assurance et attestation des assureurs (validité et paiement des primes)

      - Autorisation donnée aux CAC (Annexe 4) et Certificat de fonction et de pouvoir (Annexe 1)

      - E&S : E&S Assessment / Plan d’action et mise en place du système de gestion E&S

      - Justificatifs de la contribution du Sponsor (32.525.000 €)

      - Baux fermes Odalys (6 619 m²) et Auchan (1 140 m²)

      - Preuve des restrictions de cession d’actions opposables à tous les actionnaires

      - Preuve de la constitution et du perfectionnement des sûretés en 1er rang

      - Attestation de l’architecte confirmant l’achèvement de l’excavation, dernier rapport SCO et PV du comité de suivi des travaux (toujours indiqués « non reçus » dans le suivi malgré l’attestation SCO du 29/04/26)

    - Autorisations : obtenues (EIES, agrément Tourisme, certificat d’urbanisme, permis de construire, FINEX, agrément promoteur, bail foncier au Livre Foncier…) – en attente de la validation finale d’ADNA.

    - Avis juridiques et attestation des CAC : en cours – versions définitives attendues.

  - Riviera : BNI

    - BNI (32M€) :

      - Prêt sur 12 ans à 7,5% en FCFA.

      - Signature de prêt signé le 12/05.

        - 1er tirage réalisé (environ 15M€ HT).

        - 2ème tirage : en décembre 2026 (A valider par la trésorerie selon besoin)

  - GTA (Lomé) : BOAD, Banque Atlantique

    - SAD doit s'engager à payer sur fonds propres les échéances de remboursement jusqu’à la livraison (évaluer à 1M€).

    - Enregistrement contrat de prêt BOAD : en attente documents avocat.

    - Conditions avant tirage (en attente retour BOAD pour validation) :

      - Voir liste des CP’S (Boad et BATG)

      - Fonds de garantie FSA à finaliser (CT)

      - Accord direct avec l’Etat : projet d’accord transmis aux banques : en attente de leur retour.

      - Technical Advisor : Attention 60 jours pour la mise en place.

  - Bonamoussadi (Cameroun) : BICEC

    - Contrat de financement signé le 24/07.

    - 1er tirage. FAIT

    - 2ème tirage : 60% de commercialisation prévu en octobre 2024

    - 3ème tirage : 70% de commercialisation prévu en septembre 2025 (transmettre documents 1 semaine avant). En attente versement des fonds par la banque, blocage de la banque pour libérer les fonds – Obligation à opposer à la banque (Sujet ST) – Courrier à envoyer ce jour à la banque.

    - 4ème tirage : 85% de commercialisation prévu en octobre 2025. Besoin de la signature du TS avec Orange. => tirage refusé par la banque qui demande un reporting d’avancement des travaux qui à la base n’était pas contractuel

  - Inzovu (Rwanda) :

    - Contrat de financement signé le 13/07.

    - 1er tirage le 22/12/23.

    - 2ème tirage : FAIT

    - 3ème tirage : fin du PH3 et 60% de commercialisation fait en décembre 2024

    - 4ème tirage : clos et couvert : 75% de commercialisation - FAIT

    - Paiement ODALYS – en attente financement local

    - Rapport d’avancement du chantier IFC à réaliser.

    - Descente de fonds propres : 13,5M$ TTC jusqu’à la fin du chantier.